## Planilha1
				CALENDÁRIO INK BITS – 2017
Meses\Dias		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

JANEIRO		DO					R	DO	IPP					SÁ	DO					SÁ	DO					SÁ	DO
FEVEREIRO					SÁ	DO					SÁ	DO			TI - 3 DIAS			SÁ	DO	R-1					SÁ	DO
MARÇO					SÁ	DO					SÁ	DO	PROP					SÁ	DO	E-1					SÁ	DO	PROP			PROP
ABRIL		R	DO					SA	DO	TI – SEMANA					SÁ	DO	TA-2 D					SÁ	DO	E-2					SÁ	DO
MAIO				TI – 3 DIAS			SA	DO	R-2					SÁ	DO			PROP			SÁ	DO	E-3					SÁ	DO
JUNHO				SÁ	DO	F2					SÁ	DO	E-1					SÁ	DO	E-2					SÁ	DO	E-3
JULHO		R	DO					SÁ	DO	PROP					SÁ	DO			PROP			SÁ	DO					SÁ	DO
AGOSTO					SÁ	DO	TA- 2 D		TI- 3 DIAS			SÁ	DO	TA -2 D		TI – 3 DIAS			SÁ	DO	R-3 + PROP					SÁ	DO
SETEMBRO			SÁ	DO					SÁ	DO					R	DO	E-1					SÁ	DO	E-2					SÁ
OUTUBRO		DO	E-3					SÁ	DO	PROP					SÁ					SÁ	DO	PROP					R	DO	TA-2 D
NOVEMBRO		TI - 3 DIAS			SÁ	DO	RF					SÁ	DO	LAN					SÁ	DO			PG	PG	PG	SÁ	DO	PG	PG	PG	PG	PG
DEZEMBRO		PG	SÁ	DO	PG	PG	PG	PG	PG	SÁ	DO	PG	PG	PG	PG	PG	SÁ	DO	PG	PG	PG	PG	PG	SÁ	DO	PG	PG	PG	PG	PG	SÁ	DO
LEGENDA
				IPP: INÍCIO DE PROGRAMAÇÃO E PRODUÇÃO
				R – N°: SEMANA DE REVISÃO DE GRÁFICOS E CÓDIGOS					OBSERVAÇÃO: OS DIAS EM BRANCO CONTINUAM SENDO DIAS NORMAIS DE TRABALHO
				PROP: PROPAGANDA					ALÉM DOS QUE ESTÃO MARCADOS COM AS CORES. QUALQUER DÚVIDA, ME CONSULTEM.
				F: FERIADO
				F2: FÉRIAS
				R: REUNIÕES E RELATÓRIOS
				TI: TESTES INTERNOS
				TA: TESTES ABERTOS
				E-1 : ENTREGA DA DIVISÃO DE ARTES
				E-2 : ENTREGAS DA DIVISÃO DE PROGRAMAÇÃO
				E-3 : ENTREGAS DA DIVISÃO SONORA
				SÁ: SÁBADO
				DO: DOMINGO
				RF: REVISÃO FINAL DO GAME + ÚLTIMOS TESTES
				LAN: SEMANA DE PREPARO E LANÇAMENTO DO GAME
				PG: PROCESSO DE PÓS – JOGO